## info
Matricola | Nome | Cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
"0512105255" | Carmine | Ferrara |  |  | caselle input team
"0512105354" | Francesco | Abate |  |  | dati non modificabili
titoli non modificabili
inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreProgetto
| Ferrara | Abate
2020-05-27 | 0 | 0
2020-05-28 | 0 | 0
2020-05-29 | 0 | 0
2020-05-30 | 0 | 0
2020-05-31 | 0 | 0
2020-06-01 | 0 | 0
2020-06-02 | 0 | 0
2020-06-03 | 0 | 0
2020-06-04 | 0 | 0
2020-06-05 | 0 | 0
2020-06-06 | 0 | 0
2020-06-07 | 0 | 0
2020-06-08 | 6 | 6
2020-06-09 | 8 | 8
2020-06-10 | 8 | 8
2020-06-11 | 0 | 8
2020-06-12 | 8 | 8
2020-06-13 | 0 | 0
2020-06-14 | 0 | 0
2020-06-15 | 8 | 0
2020-06-16 | 8 | 8
2020-06-17 | 0 | 8
2020-06-18 | 8 | 1
2020-06-19 | 5 | 0
2020-06-20 | 0 | 8
2020-06-21 | 0 | 0
2020-06-22 | 0 | 8
2020-06-23 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0
2020-06-26 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0
2020-06-28 | 0 | 0
2020-06-29 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0
2020-07-03 | 0 | 0
2020-07-04 | 0 | 0
2020-07-05 | 0 | 0
2020-07-06 | 0 | 0
2020-07-07 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0
2020-07-10 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0
2020-07-12 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0
2020-07-14 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0
2020-07-17 | 0 | 0
2020-07-18 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0
2020-07-20 | 0 | 0
2020-07-21 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0
2020-07-25 | 0 | 0
2020-07-26 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0
2020-07-30 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0
2020-08-02 | 0 | 0
2020-08-03 | 0 | 0
2020-08-04 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0
2020-08-06 | 0 | 0
2020-08-07 | 0 | 0
2020-08-08 | 0 | 0
2020-08-09 | 0 | 0
2020-08-10 | 0 | 0
2020-08-11 | 0 | 0
2020-08-12 | 0 | 0
2020-08-13 | 0 | 0
2020-08-14 | 0 | 0
2020-08-15 | 0 | 0
2020-08-16 | 0 | 0
2020-08-17 | 0 | 0
2020-08-18 | 0 | 0
2020-08-19 | 0 | 0
2020-08-20 | 0 | 0
2020-08-21 | 0 | 0
2020-08-22 | 0 | 0
2020-08-23 | 0 | 0
2020-08-24 | 0 | 0
2020-08-25 | 0 | 0
2020-08-26 | 0 | 0
2020-08-27 | 0 | 0
2020-08-28 | 0 | 0
2020-08-29 | 0 | 0
2020-08-30 | 0 | 0
2020-08-31 | 0 | 0
2020-09-01 | 0 | 0
Totale | 59 | 71

## statisticheOreProgetto
Statistiche
MAT | numero ore lavoro
"0512105255" | 59
"0512105354" | 71

## TabellaEstesaFerrara
| lavoratore | "0512105255" | Ferrara
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08 | Primi passi | Setup-Progetto e Crosswalk initialization | Creazione iniziale del progetto, ricerca degli asset e creazione scena attraversamento pedonale | 6
2020-06-09 | Prima Scena | Movimenti pedoni e Macchina | Definizione traiettoria pedonale e applicazione dei wheel collider per i movimenti dell'auto, Accorgimenti generali della scena | 8
2020-06-10 | ML final Setup | Arricchimento scena e perfezionamento comandi auto | Aggiunta rotatoria, collider agli elementi della scena - Luci/Comandi auto e creazione del primo script prototipo agente | 8
2020-06-11 | ESAME | ESAME | ESAME | 0
2020-06-12 | Pedoni / Agente | Fix bug pedoni - predisposizione all'addestramento | Migliorie nel sistema way-points pedonale e fix di alcuni bug nella scena, assegnazione iniziale reeard agenete e prime prove di addestramento | 8
2020-06-13 | SABATO
2020-06-14 | DOMENICA
2020-06-15 | Training Session | Predisposizione agenti multipli e training | Predisposizione scena crosswalk per addestramento, aggiunta delimitatori di corsia e reward legati alla marcia dell'auto, risoluzione problemi legati all'istanziazione di agenti multipli e prime sessioni di traininig agente. | 8
2020-06-16 | Migliorie e primi test | Migliorato script per l'auto e iniziati i primi test | Specializzato lo script per l'auto per gestire al meglio le scene; iniziati i primi test con l'auto. | 8
2020-06-17 | ESAME | ESAME | ESAME
2020-06-18 | Migliorie Agente e Training | Miglioramenti script agente e sessioni di training aggiuntive | Aggiornamento euristiche e reward script agente per la scena di attraversamento, cambiamenti specifici ai movimenti dell'auto e al sistema di frenata dopo l'aggiornamento e sessioni di training 3 4 and 5 dopo i cambiamenti allo script. | 8
2020-06-19 | Cambiamenti Generali | Miglioramenti sistema di percezione dei pedoni e movimenti agente e Traininig | ggiornamento dettagliato nell'assegnazione dei reward per i movimenti dell'agente e di collisioni con i pedoni, aggiunta del secondo pedone sulle strisce e continuazione della sessione 5 di training dopo i cambiamenti | 5
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01

## TabellaEstesaAbate
| lavoratore | "0512105354" | Abate
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08 | Primi passi nel progetto | Prima creazione di scene e adattamento GitHub | Creazione del progetto; adattamento del progetto a GitHub; scelta di assets; prima creazione della scena del parcheggio. | 6
2020-06-09 | La nostra prima auto | Perfezionamento scena e primo prototipo dell'auto | Aggiunti altri modelli alla scena del parcheggio; creato un camera manager per visuali migliori; creato un primo prototipo di auto con comandi su tastiera. | 8
2020-06-10 | Scena e primo agente | Scena conclusa e creazione del primo agente | Concluse le scene; finalizzati i movimenti dell'auto e creato un primo prototipo di agente per l'auto. | 8
2020-06-11 | Auto migliorata | Autocam e frenata in curva | Aggiunto un sistema che permette di frenare in curva in modo automatico e un sistema di gestiore di camera interno all'auto automatico | 8
2020-06-12 | Spawn e Agent System | Aggiunta di un sistema di spawn + preparazione agente | Aggiunto un sistema di spawn dinamico; preparazione dell'agente (aggiunte collisioni, rewards, ray perception); codice ottimizzato per la guida | 8
2020-06-13 | SABATO
2020-06-14 | DOMENICA
2020-06-15 | ESAME | ESAME | ESAME
2020-06-16 | Migliorie e primi test | Migliorato script per l'auto e iniziati i primi test | Specializzato lo script per l'auto per gestire al meglio le scene; iniziati i primi test con l'auto. | 8
2020-06-17 | Molteplici test fallimentari | Effettuati test basilari ma senza risultati |  | 8
2020-06-18 | Meeting | Meeting con Ignazio |  | 1
2020-06-19 | ESAME | ESAME | ESAME
2020-06-20 | Riorganizzazione e test | Riorganizzazione post meeting + nuovi test | Riorganizzata la scena in modo da semplificare i test, i quali non hanno portato a concreti risultati. | 8
2020-06-21 | DOMENICA
2020-06-22 | Test + sistema di direzione | Effettuati test + aggiunta di un primo sistema di direzione | Effettuati nuovi test, aggiunto sistema di direzione che permette all'auto di assegnare rewards in base alla direzione in cui guida, brainstorming riguardo un sistema di rotazione delle ruote con assegnamento | 8
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01